## activities
wp | activity | start_date | end_date
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Data dictionary NHR | 1 | 1
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Data dictionary NHR | 8 | 8
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Mapping & validatie PM/ICD | 1 | 2
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Mapping & validatie Ablatie | 5 | 6
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Mapping & validatie Cardiochirurgie | 7 | 10
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Mapping & validatie THI | 7 | 10
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Mapping & validatie PCI | 7 | 10
1. Impact analyse NHR (RDP-EVA) | Rapportage impact analyse | 8 | 10
2. Data infrastructuur overzicht | Gesprekken met stakeholders | 1 | 2
2. Data infrastructuur overzicht | In kaart brengen datastromen Amsterdam UMC | 2 | 4
2. Data infrastructuur overzicht | In kaart brengen datastromen Amsterdam UMC | 8 | 8
3. Workflow dendrieten in kaart | Alzheimer, Anesthesie, Coga, IC, OK / ICM, Gender | 1 | 3
4. Data standaardisatie | SNOMED codes toevoegen aan Probleemlijst | 3 | 6
4. Data standaardisatie | SNOMED codes toevoegen aan Probleemlijst | 8 | 8
4. Data standaardisatie | MedScio: Opleveren minimale datasets NHR HF + DT4H | 2 | 3
4. Data standaardisatie | MedScio: Uitbreiden dataset DT4H | 4 | 5
4. Data standaardisatie | MedScio: Uitbreiden dataset DT4H | 7 | 7
4. Data standaardisatie | MedScio: Uitbreiden dataset DT4H | 9 | 9
4. Data standaardisatie | MedScio: Standaardisatie SNOMED ¦ LOINC codes HF-cohorten | 4 | 9
4. Data standaardisatie | MedScio: Omzetten standardized data naar OMOP via docker | 9 | 10
5. Databronnen | ECG: Summary stats + beoordeling naar RDP (AMC) | 2 | 3
5. Databronnen | ECG: Reorganiseren ECG tabellen RDP | 5 | 5
5. Databronnen | ECG: Uitzoeken waveform opslag MUSE | 1 | 5
5. Databronnen | ECG: Data opslag waveforms in Snowflake (incl DICOM-CSV script) | 5 | 10
5. Databronnen | ECHO: Uitzoeken datamodel Viewpoint | 2 | 3
5. Databronnen | ECHO: Data extractie Viewpoint (AMC) | 7 | 9
5. Databronnen | ECHO: Data import naar RDP (AMC) | 8 | 9
5. Databronnen | CARDIOTRACKER: Uitzoeken Cardiotracker data | 1 | 2
5. Databronnen | WEARABLES: Verkenning RADAR-BASE, SDV, The HYVE | 6 | 8
5. Databronnen | WEARABLES: Verkenning RADAR-BASE, SDV, The HYVE | 10 | 10
5. Databronnen | PROMIS: Uitzoeken PROMIS vragenlijst data | 6 | 6
5. Databronnen | FBC: Extract pilot data voor COVID_PE studie | 6 | 7
5. Databronnen | FBC: Decryptie pilot data door Sysmex | 7 | 8
5. Databronnen | FBC: Data import naar RDP (subset VUMC) | 9 | 9
5. Databronnen | Imaging, Holter, Genomics, PM/ICD, Bedmonitoring, Inspanningstesten | 8 | 10
6. Data platform | Verkennen locatie dataplatform | 2 | 2
6. Data platform | Opstellen patientpopulatie | 3 | 3
6. Data platform | Postieve DPIA tbv zorgevaluatie | 3 | 4
6. Data platform | HART dataplatform (V1: RDP-sub) | 4 | 5
6. Data platform | Validatie patientpopulatie (incl uitbreiding) | 4 | 6
6. Data platform | Uitzoeken Flowsheets & Smartforms | 6 | 6
6. Data platform | HART dataplatform (V2: Imaging + genetics) | 7 | 10
6. Data platform | HART dataplatform (V3: Time-series) | 5 | 10
6. Data platform | HART dataplatform (V4: NHR logica) | 10 | 10
6. Data platform | HART dataplatform (V5: Patientnotities) | 7 | 10
7. Data uitgifte | Flowchart data uitgifte | 5 | 6
7. Data uitgifte | Flowchart data uitgifte | 8 | 8
7. Data uitgifte | Procedure data uitgifte (incl SOP) | 5 | 7
7. Data uitgifte | Shared folder voor data uitgifte | 5 | 8
7. Data uitgifte | METC paraplu aanvraag: Data@Heart | 5 | 10
7. Data uitgifte | Afspraken met RDM | 5 | 5
7. Data uitgifte | Afspraken met RDM | 7 | 8
8. Overig | Toekomstvisie klinische HPC (met stakeholders) | 4 | 5
8. Overig | Toekomstvisie klinische HPC (met stakeholders) | 8 | 8
8. Overig | Feedback informatieplan ICT 2023-2026 | 6 | 6
8. Overig | Analyseserver inrichten voor gebruik door BZU | 4 | 4
8. Overig | Analyseserver inrichten voor gebruik door BZU | 9 | 10
8. Overig | Tekstnotities pseudonimiseren mbv CogStack | 2 | 2
8. Overig | Tekstnotities pseudonimiseren mbv CogStack | 4 | 6
8. Overig | Tekstnotities pseudonimiseren mbv CogStack | 9 | 9
8. Overig | Large Language Models | 8 | 9
8. Overig | Federated Learning | 9 | 9
9. Projecten | AI4HF (Folkert Asselbergs) | 1 | 1
9. Projecten | DT4H (Folkert Asselbergs) | 3 | 10
9. Projecten | MedScio | 2 | 10
9. Projecten | BloodCounts | 1 | 10
9. Projecten | CardioResource (Connie Bezzina) | 6 | 11
9. Projecten | ML-ECG-LVEF (Jasper Selder) | 5 | 10
9. Projecten | ML-ECG-ELITE (Harald Jorstad) | 4 | 10
9. Projecten | ML-AORTA (Antoine Driessen) | 7 | 10
9. Projecten | ML-TAVI (Marije Vis) | 7 | 10
9. Projecten | PROMPT-HF, Check@Home, Push-AHF, SYNCOPE, ANTICIPATE, Combine | 4 | 10

## milestones
activity | spot_type | spot_date | label
Rapportage impact analyse | M | 10 | Opleveren rapportage voor HART, BI en EvA
In kaart brengen datastromen Amsterdam UMC | M | 4 | Opleveren datastromen overzicht
In kaart brengen datastromen Amsterdam UMC | P | 8 | Presentatie PI over data architectuur
Alzheimer, Anesthesie, Coga, IC, OK / ICM, Gender | M | 3 | Workflow dendrieten in kaart gebracht
SNOMED codes toevoegen aan Probleemlijst | P | 8 | Presentatie SNOMED voor BI
BloodCounts | S | 5 | METC appliation submitted
BloodCounts | METC | 7 | METC appliation granted
MedScio: Omzetten standardized data naar OMOP via docker | M | 10 | Data gestandaardiseerd naar OMOP formaat via docker
ECG: Summary stats + beoordeling naar RDP (AMC) | D | 3 | Nieuwe data: ECG samenvatting
ECG: Data opslag waveforms in Snowflake (incl DICOM-CSV script) | D | 8 | Nieuwe data: ECG waveforms DT4H (AMC)
ECHO: Data import naar RDP (AMC) | D | 9 | Nieuwe data: ECHO analyse data (AMC)
FBC: Data import naar RDP (subset VUMC) | D | 9 | Nieuwe data: FBC data (Sysmex)
CardioResource (Connie Bezzina) | S | 11 | Submissie Roadmap GWI
METC paraplu aanvraag: Data@Heart | S | 6 | Submissie METC aanvraag
HART dataplatform (V1: RDP-sub) | M | 5 | Opleveren RDP-sub Hartcentrum
Validatie patientpopulatie (incl uitbreiding) | M | 6 | Patientpopulatie gevalideerd
HART dataplatform (V5: Patientnotities) | D | 9 | Uitgifte patientnotities
HART dataplatform (V3: Time-series) | D | 8 | ECG waveforms in Snowflake
HART dataplatform (V2: Imaging + genetics) | D | 9 | ECHO in RDP + uitgifte
Postieve DPIA tbv zorgevaluatie | M | 4 | DPIA positief advies door FG